## Planning Kittab
🚀 PLANNING LANCEMENT KITTAB — 1er AOÛT 2026
Aujourd'hui : 22 juin 2026 ¦ Lancement : 1er août 2026 ¦ Durée : 5 semaines
Semaine | Dates | Domaine | Tâche | Priorité | Statut | Notes
SEMAINE 1 — 22-28 JUIN : Stabilisation & QA
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Vérifier page d'accueil (affichage, liens, CTA) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Vérifier page recherche (résultats, filtres) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Vérifier page Livres Recherchés | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Vérifier Modifier une annonce (formulaire édition) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Vérifier page Admin (gestion utilisateurs/annonces) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Tester flux complet : inscription OTP → profil → publier → contacter | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 📣 Marketing | Définir le message clé de lancement (1 phrase Kittab) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 📣 Marketing | Créer comptes Instagram, Facebook, TikTok | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 📣 Marketing | Rédiger bio et lien en bio (Linktree ou direct) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
SEMAINE 2 — 29 JUIN - 5 JUILLET : Pages légales & Prod
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 🔧 Technique | Rédiger et intégrer les CGU | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 🔧 Technique | Rédiger et intégrer la Politique de confidentialité | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 🔧 Technique | Choisir hébergeur backend (Railway, Render ou VPS) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 🔧 Technique | Choisir hébergeur frontend (Vercel ou Netlify) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 🔧 Technique | Configurer OTP en production (Twilio, Africa's Talking…) | 🔴 Critique | ☐ À faire | ⚠️ Risque principal
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 📣 Marketing | Créer 5-10 visuels de marque (logo, couleurs, templates) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 📣 Marketing | Préparer liste de 50 contacts cibles (parents, étudiants, écoles) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 📣 Marketing | Identifier 3-5 groupes WhatsApp/Facebook actifs à cibler | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
SEMAINE 3 — 6-12 JUILLET : Déploiement & Tests prod
Semaine 3 | 6-12 juillet | 🔧 Technique | Acheter nom de domaine (kittab.sn ou .com) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 🔧 Technique | Déployer backend en production | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 🔧 Technique | Déployer frontend en production | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 🔧 Technique | Configurer HTTPS (Let's Encrypt ou Cloudflare) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 🔧 Technique | Tester OTP en prod avec vrais numéros | 🔴 Critique | ☐ À faire | ⚠️ Risque principal
Semaine 3 | 6-12 juillet | 🔧 Technique | Configurer variables d'environnement prod (secrets, DB) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 📣 Marketing | Publier 3 premiers posts teaser (Bientôt…) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 📣 Marketing | Créer liste d'attente (Google Form ou page waitlist) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 3 | 6-12 juillet | 📣 Marketing | Contacter 10-20 personnes clés pour pré-inscription | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
SEMAINE 4 — 13-19 JUILLET : Bêta fermée
Semaine 4 | 13-19 juillet | 🔧 Technique | Inviter 20-50 bêta-testeurs (proches, early adopters) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 🔧 Technique | Corriger les bugs remontés par les bêta-testeurs | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 🔧 Technique | Optimiser performances (images, temps de chargement) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 🔧 Technique | Vérifier SEO de base (title, meta description, og:image) | 🟢 Basse | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 🔧 Technique | Mettre en place monitoring (Sentry, UptimeRobot) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 📣 Marketing | Recueillir 5-10 témoignages de bêta-testeurs | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 📣 Marketing | Préparer kit de lancement (posts, stories, msg WhatsApp) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 📣 Marketing | Planifier publications de la semaine de lancement | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 4 | 13-19 juillet | 📣 Marketing | Contacter blogueurs/influenceurs éducation Afrique de l'Ouest | 🟢 Basse | ☐ À faire
SEMAINE 5 — 20-31 JUILLET : Pré-lancement & Lancement
Semaine 5 | 20-31 juillet | 🔧 Technique | Freeze des fonctionnalités (plus de nouvelles features) | 🔴 Critique | ☐ À faire
Semaine 5 | 20-31 juillet | 🔧 Technique | Tests de charge légers | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 5 | 20-31 juillet | 🔧 Technique | Vérifier emails/SMS de confirmation fonctionnels | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 5 | 20-31 juillet | 🔧 Technique | Préparer plan de rollback en cas de problème critique | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 5 | 20-31 juillet | 📣 Marketing | 20-25 juil : campagne teaser intensive (countdown) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 5 | 20-31 juillet | 📣 Marketing | 28 juil : email/message aux inscrits sur la liste d'attente | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 5 | 20-31 juillet | 📣 Marketing | 1er août : publication simultanée sur tous les réseaux | 🔴 Critique | ☐ À faire | 🎯 Jour J
Semaine 5 | 20-31 juillet | 📣 Marketing | Partage dans groupes WhatsApp/Facebook ciblés | 🔴 Critique | ☐ À faire | 🎯 Jour J
Semaine 5 | 20-31 juillet | 📣 Marketing | Story Instagram avec lien direct | 🔴 Critique | ☐ À faire | 🎯 Jour J
Semaine 5 | 20-31 juillet | 📣 Marketing | Demander aux bêta-testeurs de partager le jour J | 🔴 Haute | ☐ À faire | 🎯 Jour J
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Tester la publication d'un pack de livres (formulaire + affichage) | 🔴 Haute | ☐ À faire
Semaine 1 | 22-28 juin | 🔧 Technique | Tester la disponibilité du site en anglais (i18n, libellés) | 🟡 Moyenne | ☐ À faire
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 🔧 Technique | Tester le système de boost (création, affichage, expiration) | 🔴 Haute | ☐ À faire | ⚠️ Vérifier priorité d'affichage
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 💰 Paiement | Créer/configurer le compte de réception des paiements boosts (Wave, Orange Money, Stripe...) | 🔴 Critique | ☐ À faire | ⚠️ Obligatoire avant lancement
Semaine 2 | 29 juin - 5 juil | 💰 Paiement | Intégrer ou simuler le flux de paiement boost (lien paiement → activation) | 🔴 Haute | ☐ À faire
📊 OBJECTIFS J+7 APRÈS LANCEMENT
Métrique | Objectif J+7
Inscriptions | 100+
Annonces publiées | 30+
Messages envoyés | 50+
Villes représentées | 3+